## Sheet1
Task | Start | End | Duration
L1 – Module overview and choosing a project | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 1
Initial Project Plan | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 8
L2 – Project plan and literature search | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 1
Tile and Data Confermation | 2024-05-27 | 2024-06-01 | 6
Supervision 1:PDM plan | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 5
L3 -Ethics | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 1
PDM prepration | 2024-05-27 | 2024-06-09 | 14
Presentation of PDM plan | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 1
Data Cleaning | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 4
Data Analysis | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 6
L4 – Ethics | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 4
Model Development | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 11
Code testing | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2
Progress Review | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 5
Model Evalution | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 15
Result | 2024-06-25 | 2024-07-16 | 22
Ethics Quiz | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1
L5 – Results analysis and preparation of FPR and viva | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 5
Mock vivas | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 12
Review draft FPRs | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 12
Presentation For Viva | 2024-08-16 | 2024-09-02 | 18
Submit FPR | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 5
Viva | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 19